## General
Nombre del Proyecto: | Recetario inteligente
Objetivo General :
OG | Desarrollar una interfaz interactiva en C++ utilizando el framework Qt, que permita la gestión, almacenamiento y escalado dinámico de recetas de cocina para optimizar la planificación logística y presupuestaria en situaciones comunes como lo son el cocinar día a día, o en eventos sociales.
Objetivos Específicos:
Objetivo | Nombre | Descripción
OE1 | Estructura lógica | Diseñar un programa en C++ que permita al usuario ingresar datos para ser almacenados
OE2 | Constancia de datos | Determinar una manera sencilla de guardar los datos de cada usuario.
OE3 | Interfaz Gráfica (GUI) | Implementar una interfaz interactiva al código en C++ con Qt.
OE4 | Control de Calidad | Identificar fallas u errores dentro del modelo de interfaz.
Resultados de Producción (lo que se espera obtener al final del proyecto):
RP1 | Documentación y diseño de arquitectura. | Incluye el diagrama de arquitectura, matriz de requisitos, y el documento de Análisis y Diseño.
RP2 | Prototipo funcional del motor lógico. | Código en C++ que realiza los cálculos matemáticos de escalado y gestiona la estructura de las recetas, aunque todavía no tenga la interfaz Qt final.
RP3 | Software final "Recetario Inteligente" | Aplicación completa con interfaz gráfica en Qt, capacidad de guardado en archivos .txt y manual de usuario.
Actividades:
OE1
Actividad | Nombre | Descripción
A1.1 | Definición de clases | Creación de las estructuras en C++ para gestionar nombres, cantidades y unidades de ingredientes.
A1.2 | Desarrollo del motor de escalado. | Implementación de la lógica matemática que multiplica cantidades base por el factor de porciones seleccionado.
RP1
Hito | Nombre | Descripción
H1.1 | Documentación y diseño de arquitectura (Hito 0). | Entrega del informe con diagramas de flujo y matriz de requisitos.
OE2
Actividad | Nombre | Descripción
A2.1 | Implementación de lectura/escritura de archivos. | Desarrollo de funciones que permitan abrir, leer y guardar recetas en formato .txt
RP2
Hito | Nombre | Descripción
H2.1 | Prototipo funcional del motor lógico (Hito 1) | Entrega del código fuente en C++ que procesa recetas y guarda datos, verificado por consola.
OE3
Actividad | Nombre | Descripción
A3.1 | Diseño de ventanas y formularios en Qt. | Creación visual de la ventana principal, botones de agregar y el panel de visualización de recetas.
A3.2 | Vinculación de eventos. | Conexión de los botones de la interfaz con las funciones de cálculo y almacenamiento desarrolladas previamente.
A3.3 | Diseño de gráficas. | Creación de gráficas circulares que muestran la distribición nutricional de las recetas.
A3.4 | Vinculación de eventos de interfaces a través de botones. | Asociación de eventos de clicks y modificaciones de "widgets" con cambios de página y aplicación de distintos métodos integrados en la interfaz.
OE4
Actividad | Nombre | Descripción
A4.1 | Depuración de errores y bugs. | Pruebas de funcionamiento para detectar fallas en el ingreso de datos o en el guardado de archivos.
A4.2 | Optimización estética y de usabilidad. | Ajustes finales en el diseño Qt para mejorar la navegación del usuario.
RP3
Hito | Nombre | Descripción
H3.1 | Software final "Recetario Inteligente" (Hito 2) | Entrega de la aplicación completa con manual de usuario y video demostrativo de funcionamiento.

## Gantt
2026
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Hito 0 | bar: 2026 Abr
A1.1 | bar: 2026 Abr to 2026 May
A1.2 | bar: 2026 May
A2.1 | bar: 2026 May to 2026 Jun
Hito 1
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A4.1
A4.2 | bar: 2026 Jun to 2026 Jul
Hito 2 | bar: 2026 Jun to 2026 Jul

## Planificacion
Actividad, Tarea, Resultado de Producción, Hito | Descripción (resumen) | Responsable | Comienzo | Fin (Esperado/ Logrado) | % de Logro Esperado | % de Logro | Entregable | Comentarios
RP1 | Hito 0 | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
H1.0 | Entrega del informe con diagramas de flujo y matriz de requisitos. | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
SO1 | Objetivo especifico 1 | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
A1.1 | Creación de las estructuras en C++ para gestionar nombres, cantidades y unidades de ingredientes. | Aníbal González | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
A1.2 | Implementación de la lógica matemática que multiplica cantidades base por el factor de porciones seleccionado. | Rodrigo Rosales | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
SO2 | Objetivo especifico 2 | Catalina Sáez | 2026-05-15 | 2026-06-01 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
A2.1 | Desarrollo de funciones que permitan abrir, leer y guardar recetas en formato .txt | Catalina Sáez | 2026-05-15 | 2026-06-01 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
RP2 | Hito 1 | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
H2.1 | Entrega del código fuente en C++ que procesa recetas y guarda datos, verificado por consola. | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
SO3 | Objetivo especifico 3 | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
A3.1 | Creación visual de la ventana principal, botones de agregar y el panel de visualización de recetas. | Catalina Sáez | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
A3.2 | Conexión de los botones de la interfaz con las funciones de cálculo y almacenamiento desarrolladas previamente. | Aníbal González | 2026-06-13 | 2026-06-25 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
A3.3 | Implementación de componente de calendario para selección de fechas y asignación de recetas | Catalina Sáez | jun 14, 2026 | jun 20, 2026 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
A3.4 | Desarrollo de módulo de reportes gráficos mensuales con Qtcharts (Gastos y Pirámide Nutricional) | Aníbal González | jun 20, 2026 | jun 26, 2026 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
A3.5 | Conexión de los botones de la interfaz con las funciones de cálculo y almacenamiento desarrolladas previamente. | Aníbal González | jun 26, 2026 | jun 29, 2026 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
SO4 | Objetivo especifico 4 | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
A4.1 | Pruebas de funcionamiento para detectar fallas en el ingreso de datos o en el guardado de archivos. | Rodrigo Rosales | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
A4.2 | Ajustes finales en el diseño Qt para mejorar la navegación del usuario. | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-06-28 | 2026-07-02 | 100% | 100% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
RP2 | Hito 2 | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 100% | 0% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git
H2.3 | Entrega de la aplicación completa con manual de usuario y video demostrativo de funcionamiento. | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 100% | 0% | https://github.com/crxtalyy/Recetario-Inteligente-TEL20125.git

## Administración
Actividad | Descripción (resumen) | Responsable | Comienzo | Fin (Esperado/ Logrado) | % de Logro | Comentarios
Adquisición
AC1 | Descarga de Qt Framework | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 100%
AC2 | Busqueda de tutoriales y documentación técnica. | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-04-21 | 2026-05-07 | 100% | Ya tenemos la documentación técnica necesaria para el motor
Administración
AD1 | Hito 0 | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 100%
AD2 | Gestión de archivos en la nube, para evitar perdidas. | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-05-01 | 2026-07-03 | 100% | Sistema de archivos implementado y en fase de pruebas.
Organización de reuniones
OR1 | Sesión para dar por finalizado documento de Análisis y Diseño. | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 100%
OR2 | Reuniones para integrar el motor lógico y resolver dudas de código. | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-05-15 | 2026-05-30 | 100% | EL motor lógico ya está integrado con la interfaz funcional.
OR3 | Renunión para testear el trabajo finalizado. | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 100%
OR4 | Reunión para grabar video final (Hito 2) | Catalina Sáez Rodrigo Rosales Aníbal González | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 100%